## Feuil1
Jour | Activité
2023-06-01 | Ecriture du planning, use case crée, création du dépôt distant, Prise en main de Figma
2023-06-02 | Avancé sur la maquette, livraison d'un premier prototype concentré sur la naviguation
2023-06-03 | Week End
2023-06-04 | Week End
2023-06-05 | Reprise du use case et de la maquette suite au remarques de christophe, ajout d'un paramétrage de la BDD sur la maquette, amélioration de la gestion du panier,ajout de la gestion du ticket de caisse,ajout du paramétrage de la boite mail, début du travail sur le MCD et l'UML. MCD à reprendre le lendemain.
2023-06-06 | Discussion a propos du visuel, script de création de la base de donnée, view fonction et trigger . Géneration d'une bdd test sur un serveur local , remplissage avec des données de test. Modifications mineures de la maquette. Recherche sur l'implémentation des fonctionnalités liées au Bluetooth
2023-06-07 | Apprentissage de ASP.NET api, apprentissage de la syntaxe de connection a une base de donnée en c# , apprentissage de la connection entre l'application et une imprimante bluetooth
2023-06-08 | Progression de la DAO , correction mineure des classes métiers. Premiers tests concluant sur la crétion des API , GET testé UDC encore à tester. Implémentation du design pattern factory dans les Controller d'api afin de limiter la répétition et le couplage. Correction mineure de la base de donnée, ajout d'une vue.
2023-06-09 | Continuation de la DAO, correction d'erreur sur les relations entres classe. Modification mineure du mcd , pas encore répercutée sur la database. Travail sur le dossier de stage, cahier des charges, points du reac couvert , spécifications fonctionelles , spécification techniques
2023-06-10 | Week End
2023-06-11 | Week End
2023-06-12 | Ajout de variables de session dans le back end, ajout de token csrf et du hashage de la base de donnée. Refonte partiel de la structure de la base de donnée afin d'assurer une étanchéité entre les différent magasins. Les clients sont maintenant associé a une "chaine" de magasins. Amélioration globale de la sécurité de l'accés a l'API. Reprise de la DAO nécessaire. Modification de la maquette nécessaire, nottament le role de l'admin qui doit être celui qui rajoute des magasins.
2023-06-13 | Modification de la maquette pour inclure la notion de sous catégorie. Reprise totale de l'API , ajout d'un paramétre User dans la dao pour la sécurisation. Documentation des classes de l'API et correction de multiples erreurs , relecture et réparation du code. Test de déploiement échoué, utilisation probable de azure pour le déploiement
2023-06-14 | Matinée utilisé pour essayer de publier l'api avec IIS sans succés, après discussion avec Cristophe il m'aidera plus tard a le faire. Création d'un script de géneration de database , début du travail sur la partie front. Transformation du modèle en librairie pour les rendres communs au front et back et synchronieser les deux en cas de changement
2023-06-15 | Tentative de déploiement sur IIS sans succés, compréhension partielle du fonctionnement du logiciel.
2023-06-16 | Travail sur le rapport de stage
2023-06-17 | Week End
2023-06-18 | Week End, Correction d'un oublie sur le back end, l'api menu n'était pas implémentée correctement
2023-06-19 | Tentative de mise en ligne et premier contacts avec le support
2023-06-20 | Tentative de mise en ligne et suite du contact avec le support. Je ne semble pas avoir fait d'erreur de mon coté donc mise en pause de la mise en lign e en attendant une réponse satisfaisante du support
2023-06-21 | Reprise total de la DAO, c# n'autorisant les requettes multiples sur la même connexion nécessité de supprimer le singleton. Toutes les méthodes de la classe DAO deviennent async. Modification de la factory des API pour que l'instance de DAO ne soit pas constament reset. Début des tests unitaires
2023-06-22 | Ecriture de test unitaires pour tout les classes de la DAO. Ajout de regex dans le modèle. Correction d'une partie des classe DAO (User,BillParmaeter,Client,Category,MailParameter). Utilisation de transaction pour la réalisation de tests Unitaire sur la bdd
2023-06-23 | Avancée sur le rapport de stage , écriture de quelques tests unitaires.
2023-06-24 | Week End
2023-06-25 | Week End
2023-06-26 | Avancée sur les tests unitaire, modification de certaines méthode pour ne plus réutiliser la même commande . Certaines fonctions ne peuvent pas être correctement testé du a la nature de l'initialisation et de la cloture des tests unitaires
2023-06-27 | Fin des tests unitaires. Tentatives de déploiement . Le programme tourne bien sur le serveur mais une erreur se produit quand on devrait se connecter. Devant la difficulté de trouver une erreur sans accés a des messages précis je décide que je dois absolument rajouter des logs a mon programme
2023-06-28 | Pour ajouter des logs a mon programme je dois comprendre le fonctionnement de l'injection de dépendance, qui permet de définir une implémentation concrête pour tout les instances d'une interface de mon programme dans le fichier de démarage de l'application. J'arrive au terme de la journée a écrire un des message d'erreur dans un fichier texte
2023-06-29 | Ajout de log localement mais non possible en production car on ne peut pas rajouter de fichier via le programme. Deboguage du back end qui permet la mise en production avec succés, il reste maintenant à effectuer les tests d'intégration . Le bug était une entrée manquante dans la bdd de production.
2023-06-30 | Avancée rapport de stage plus lecture sur Xamarin.Forms
2023-07-01 | Week End
2023-07-02 | Week End
2023-07-03 | Intégration d'un menu burgeur swipeview reprenant le menu burger de la maquette (imcomplet) ; Tests réussit de l'intértaction avec l'API et de la fenetre de Log . Apprentissage de la navigation dans xamrin , avancée sur les différents fenêtre
2023-07-04 | Les variables de session ne fonctionnent pas de maniére identique en web et en mobile : utilisation d'un dictionnaire de token csrf pour authentifier. Penser a ajouter un onrefresh qui verifie si la connection est toujour active. Modification du back end pour utiliser les tokens csrf . Fin de l'utilisation d'un simulateur android et passage par mon vrai appareil,+ rapide. Suite : Implémentation des formulaires de création/modification. Se pencher sur le probléme des logos
2023-07-05 | Grosse avancée sur les différentes pages,correction de quelques erreurs mineure sur le BackEnd.
2023-07-06 | ajout du numéro de telephone, decouverte que les dictionnaire ne fonctionne pas avec la valeur mais la réference, solution pour la gestion des produits de la commande encore à trouver, correction de quelques erreurs mineure sur le back end
2023-07-07 | Rendez vous afpa
2023-07-08 | WeekEnd
2023-07-09 | WeekEnd
2023-07-10 | Apparition du bug mystérieux de la géneration de facture, non réglé mais contournée. Ajout du paramétrage de contenu du mail ( oublié , oups) sur le bak,model et front.Modification des methode de create de la dao pour pouvoir récupérer l'id de l'object créée, un retour de 0 indiquant une erreur.
2023-07-11 | Mise en place de la receptin des images sur le back, non testé. Ajout du paramétrage des mails sur le front et modification de l'utilisation du picker pour qu'il propose une mise a jour. Mise a jours mineure de la base de donnée , du script de création et du mcd. Amélioration des pickers pour proposer une option :"Aucun choix" a réaliser demain
2023-07-12 | Ajout d'option vide dans les pickers, implémentation de l'envoie de mail avec succés, petites modification de la facture, test et corrections sur le parametrage de l'accés au mail. Demain début de la bdd locale.
2023-07-13
2023-07-14
2023-07-15
2023-07-16
2023-07-17
2023-07-18
2023-07-19
2023-07-20
2023-07-21
2023-07-22
2023-07-23
2023-07-24
2023-07-25
2023-07-26
2023-07-27
2023-07-28
2023-07-29
2023-07-30
2023-07-31
2023-08-01
2023-08-02
2023-08-03
2023-08-04
2023-08-05
2023-08-06
2023-08-07
2023-08-08
2023-08-09
2023-08-10
2023-08-11
2023-08-12
2023-08-13
2023-08-14
2023-08-15
2023-08-16
2023-08-17
2023-08-18
2023-08-19
2023-08-20
2023-08-21
2023-08-22
2023-08-23
2023-08-24
2023-08-25