## Feuil1
Semaine/Jour | Lundi Matin | Lundi Après Midi | Mardi Matin | Mardi Après Midi | Mercredi Matin | Mercredi Après Midi | Jeudi Matin | Jeudi Après midi | Vendredi Matin | Vendredi Après midi
1 | Ferié |  | Apprentissage de Xamarin.forms |  |  |  | Ecriture du planning | Use Case |  | Fin Use Case, Maquettage
2 | Maquettage |  |  |  | Conceptualisation de la base de donnée |  |  |  |  | Dossier de stage
3 | Conceptualisation de la base de donnée |  | Conceptualisation de la logique métier |  |  |  |  | Script de la création de la base de donnée | Fonction et trigger de la bdd
4 | Fonction et trigger de la bdd |  |  | Implémentation de la logique métier du back end
5 | Implémentation de la logique métier du back end |  | Implémentation des API et sécurisation |  |  | Reprise des fonctionnalités existantes en Xamarin.Forms
6 | Reprise des fonctionnalités existantes en Xamarin.Forms | [7 empty] | Ferié |  | Légende
7 | Reprise des fonctionnalités existantes en Xamarin.Forms |  |  |  | Intégration de la reprise des fonctionnalités existantes, correction des bugs |  |  |  |  | Dossier de stage | Front End
8 | Ajout des nouvelles fonctionnalités en Xamarin.Forms | [9 empty] | Debuguage et tests divers
9 | Ajout des nouvelles fonctionnalités en Xamarin.Forms | [9 empty] | Conception
10 | Ajout des nouvelles fonctionnalités en Xamarin.Forms |  | Intégration des nouvelles fonctionnalités, tests et débuguages | [7 empty] | Dossier de stage
11 | Intégration des nouvelles fonctionnalités, tests et débuguages |  | Ferie |  | Correction de bugs mineur, amélioration de l'apparence du front-end | [5 empty] | Back End et base de donnée
12 | Correction de bugs mineur, amélioration de l'apparence du front-end
13 | Dossier de stage